## Sheet1
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. | [31 empty] | owner property
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column342 | Column35 | project compeleted
Objective |  |  | major task(product backlog) |  | Project compeleted | [25 empty] | finnal
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column3: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column4: 1; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column5: thực hiện tạo cơ sở dữ liệu với ba tập tin cho trước với Mongo Atlas (10); Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column8: 2; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column9: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column32: finnal; owner property Column33: C; owner property Column34: C | B | A
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column1: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column3: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column4: 2; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column5: sử dụng PyMongo để truy xuất cơ sở dữ liệu (10); Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column12: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column13: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column14: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column32: finnal; owner property Column33: C; owner property Column34: C | B | A
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column3: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column4: 3; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column5: sử dụng Sckit-learn với các mô hình học máy để huấn luyện,(10); Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column14: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column15: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column16: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column32: finnal; owner property Column33: C; owner property Column34: C | B | A
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column1: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column3: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column4: 4; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column5: đưa ra kết quả dự đoán được dựa trên dữ liệu iris_test_input(10); Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column15: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column16: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column17: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column32: finnal; owner property Column33: C; owner property Column34: C | B | A
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column3: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column4: 5; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column5: lưu vào cơ sở dữ liệu với collection name là iris_predicted.(10); Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column16: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column17: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column18: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column32: finnal; owner property Column33: C; owner property Column34: C | B | A
|  | complete | 6 | Hướng dẫn tạo môi trường: Tạo môi trường.(2) | complete | complete | [24 empty] | finnal | A
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column3: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column4: 7; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column5: Làm website; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column19: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column20: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column21: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column32: finnal | A
|  |  | 8 | [27 empty] | finnal |  | A
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column3: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column4: 9; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column5: Kiểm tra lại và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column21: coplete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column22: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column23: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column32: finnal; owner property Column33: C; owner property Column34: A | B | B
|  | complete | 9 | Đưa ra kết quả dự đoán và báo cáo độ chính xác | [16 empty] | complete | complete | complete | [7 empty] | finnal | A
|  | complete | 10 | Lưu lại uri cơ sở dữ liệu sau cùng của nhóm | [22 empty] | complete | complete | complete | complete | finnal |  | A
|  | complete | 11 | Reflective report | [19 empty] | complete | complete | complete | complete | complete | complete | complete | finnal | A | B
Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column3: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column4: 12; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column5: Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column28: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column29: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column30: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column31: complete; Project Leaderm, scrum master: TRAO AN HUY¦¦ PROJECT:(CSC00004 )NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU) Project Objecttive:Nghiên cứu và làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ phân tán đơn giản. mục tiêu Liệt Kê và giải thích ít nhất thuật ngữ tiếng anh và chuyên ngành (tuần 3, 4 làm) Phân tích, tổng hợp và viết tài liệu kỹ thuật theo mẫu cho tước theo cộng tác nhóm trong 4 tuần. Tìm các học, sử dụng các công cụ hợp pháp thực hiện yêu cầu trong 2 tuần. Làm kịp và phù hợp đồ án trong 4 tuần. Column32: finnal; owner property Column34: A | C | C
|  |  |  | phân công công việc | [26 empty] | finnal
|  | complete | 13 | Họp metting | [5 empty] | O | complete | [6 empty] | complete | [7 empty] | complete |  |  |  | complete |  | A
building compelete | Sytem operational | People Deployed |  |  | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | Trảo An Huy | Nguyễn Lê Đăng Khoa | Trần Gia Huy | Đinh Xuân Khang
[5 empty] | Tổng kết tuần 1 | [5 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4
Khó khăn
[5 empty] | Khó khăn |  |  | Câu hỏi phải trả lời |  |  | Khó Khăn |  |  |  | câu hỏi phải trả lời |  |  | Khó Khăn |  |  |  | câu hỏi phải trả lời |  |  | Khó Khăn |  |  |  | Câu Hỏi phải trả lời
[5 empty] | 2022-12-18: Gặp khó nhiều khó khăn trong việc cài đặt như là: gặp lỗi kết nối không được đến mongo compass. Khó khăn trong việc thêm các thành viên vào cùng một mongodb khó khăn trong việc cài đặt các thư viện trong visualstudio code.; 2022-12-21: Mongo DB là gì? Tại sao phải sử dụng anaconda? Sử dụng pycharm như thế nào? Kết nối được 3 file thì phải làm gì nữa 3 file thầy cho có thông tin gì?. Làm Sao Khai Thác Thông Tin 3 file đó?; 2022-12-24: Khó khăn trong việc thực hiện code python thự thực hiện các tác vụ như truy xuất dữ liệu bị lỗi, trong việc tìm kiếm các hàm, các kiến thức chuyên ngành để thực hiện các câu lệnh giữa các thành viên với nhau khi mỗi người thực hiện một câu lệnh khác nhau trong project nên không mang tính đồng nhất.; 2022-12-28: Sckit-learn với các mô hình học máy nghĩa là gì ? sử dụng mô hình nào?; 2022-12-31: Khi thực hiện website không biết nội dung của website chứa nội dung gì. các báo cao không biết cách thức thực hiện Không xác đươc những thứ gì cần thêm vào đồ án không biết viết báo cáo như thế nào? Khó khăn trong các ý kiến của từng cá nhân.; 2023-01-04: Nên sử dụng web nào? Báo cáo nên gồm những nội dung nào? có nên vẽ đồ thị trong soure code hay không? Sự khác nhau giữa SMV với logstic regression là gì? Sự Khác nhau giữa các hai hàm predict fit().; 2023-01-07: #NAME? | Scrum master + Dev ophuj | tester + BA | DEV | DEV
dữ liệu trong tập dữ liệu iris_test_input nghĩa là gì? làm sao để khai thác.
đưa ra kết quả dự đoán dưới dạng nào ?
làm sao lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu ?